## Sheet1
易淘房项目管理记录（2019-07-09）
组别 | 学号 | 姓名 | 分工 | 今日工作
22 | 2015303297 | 张健楠 | 组长 | 分配工作，编写《软件测试说明书》、《软件测试报告》
| 2016303137 | 董之霖 | 组员 | 进行黑盒测试，编写《软件测试说明书》、《软件测试报告》。
| 2016303138 | 房玉 | 组员 | 进行第三方测试，编写《软件测试说明书》、《软件测试报告》。
| 2016303141 | 雷野 | 组员 | 无法按时实现即时聊天功能，先暂时改为实现聊天室功能。进行单元测试，编写《软件测试说明书》。
| 2016303148 | 马文轩 | 组员 | 完善用户界面html模板，搜寻并绘制网页各组件的logo。
| 2015303287 | 李宪辉 | 组员 | 完善用户界面html模板，搜寻并绘制网页各组件的logo。
小组工作总结 | 对已完成的部分进行单元测试、黑盒测试和第三方测试，编写《软件测试说明书》、《软件测试报告》；实现聊天室功能；完善用户界面html模板。