## Sheet1
易淘房项目管理记录（2019-07-02）
组别 | 学号 | 姓名 | 分工 | 今日工作
22 | 2015303297 | 张健楠 | 组长 | 指导组员装配开发环境，分配编写《软件开发计划》、《软件配置管理计划》两份文档的工作，编写《软件配置管理计划》，审核并修订《软件配置管理计划》，组织短会让所有成员总结今日工作内容并汇总为此文档。
| 2016303137 | 董之霖 | 组员 | 配置开发环境；进行需求调研；学习Node.js
| 2016303138 | 房玉 | 组员 | 配置开发环境；进行需求调研；学习Node.js
| 2016303141 | 雷野 | 组员 | 配置开发环境；编写《软件开发计划》；学习Node.js，绘制易淘房网站Logo，尝试编写易淘房首页代码
| 2016303148 | 马文轩 | 组员 | 配置开发环境；编写《软件开发计划》，整合雷野和李宪辉编写的部分并提交给组长；进行需求调研；学习Node.js
| 2015303287 | 李宪辉 | 组员 | 配置开发环境；编写《软件开发计划》；学习Node.js
小组工作总结 | 今日我们小组统一装配了项目的开发环境，完成编写《软件开发计划》和《软件配置管理计划》两份文档。全体组员开始进行知识补强的学习，一部分组员开始进行需求调研，还有组员尝试进行代码的开发。